**Томская транспортная прокуратура выявила нарушения при реконструкции аэропортового комплекса «Богашево»**

Томская транспортная прокуратура выявила нарушения при реконструкции аэропортового комплекса «Богашево».

Томская транспортная прокуратура повела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок работ для обеспечения государственных нужд.

Установлено, что в августе 2024 года в рамках реализации проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» заказчик вопреки требованиям закона о контрактной системе в сфере закупок необоснованно продлил срок выполнения работ по реконструкции аэропортового комплекса «Богашево» г. Томска.

Кроме того, подрядчик в установленный контрактом срок строительно-монтажные работы не выполнил, в связи с чем не обеспечены полноценные условия для функционирования объекта транспортной инфраструктуры.

В этой связи транспортной прокуратурой заказчику и подрядчику внесены представления об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых приняты необходимые организационные меры, виновное лицо подрядной организации привлечено к дисциплинарной ответственности.

По инициативе транспортного прокурора должностные лица названных организаций привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка изменения контракта).

В отношении должностного лица строительной фирмы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32. КоАП РФ (бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле.